RAMO: 99 - SESEA

PROGRAMA: 007 - ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA LA GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

# ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A UNA GESTIÓN PÚBLICA HONESTA Y AL SERVICIO DE LA GENTE MEDIANTE LA OPERACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.

PROPOSITO EN BAJA CALIFORNIA SE IMPLEMENTA LA PLATAFORMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN COMO INSTRUMENTO DE INTELIGENCIA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA ESTATAL, QUE TIENE COMO OBJETIVO ELIMINAR LAS BARRERAS DE INFORMACIÓN PARA QUE LOS DATOS PÚBLICOS SEAN COMPARABLES, ACCESIBLES Y UTILIZABLES A EFECTO DE PREVENIR Y COMBATIR CUALQUIER ACTO DE CORRUPCIÓN.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | ANUAL | | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 5,876,111.05 | $ 5,876,111.05 | $ 2,227,197.63 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 150,267.00 | $ 150,267.00 | $ 84,789.50 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 454,803.02 | $ 448,303.02 | $ 243,792.72 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 0.00 | $ 21,000.00 | $ 20,520.00 |

FRANCISCO JAVIER REBELIN IBARRA DANIEL AARON SOTELO HEREDIA RESPONSABLE DEL RAMO RESPONSABLE DEL PROGRAMA

RAMO: 99 SESEA

PROGRAMA: 007 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA LA GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 141 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

ACTIVIDAD

150 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN Y PROPORCIONAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AL INTERIOR DE LA ENTIDAD

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
| PROG. | REAL |
| PLATAFORMA DIGITAL DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, IMPLEMENTADA. ACUERDO 2 0 | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |

0 0 1 0 0 0 1 0

SEGUNDO PERIODO

10.4.2

JUNIO NO FUE POSIBLE EMITIR LA DECLARATORIA DE INICIO DEL SISTEMA 1, SE PREVEE SU EMISION EN EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
| PROG. | REAL |
| MECANISMOS PARA EL CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES POR PARTE DE MECANISMO 4 3  LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SESEA, IMPLEMENTADOS. IMPLEMENTADO | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |

1 1 1 1 1 1 1 0

PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER PERIODO

8.2.1

MARZO AL PERIODO QUE SE INFORMA SE DIO CUMPLIMIENTO OPORTUNO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACION DE RIESGOS EN LA ENTIDAD.

JUNIO AL PERIODO QUE SE INFORMA SE DIO CUMPLIMIENTO OPORTUNO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TABLERO DE CONTROL PARA EL SISTEMA 1 DE LA PLATAFORMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. SEPTIEMBRE AL PERIODO QUE SE INFORMA SE DIO CUMPLIMIENTO OPORTUNO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TABLERO DE CONTROL PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA POLITICA ESTATAL ANTICORRUPCION.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
| PROG. | REAL |
| ACCIONES DEL COMITÉ COORDINADOR Y DEL SECRETARIO TÉCNICO, REALIZADAS. AVANCE DE GESTIÓN 3 1 | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |

0 0 1 1 0 0 2 0

SEGUNDO PERIODO

10.6.1

JUNIO AL PERIODO QUE SE INFORMA SE DIO CUMPLIMIENTO OPORTUNO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRAL 2024 DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA.

ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN MATERIA DE AUDITORÍA, FISCALIZACIÓN, CONTROL INTERNO Y RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, REALIZADAS.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
| PROG. | REAL |
|  | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |

RESULTADO 4 0

1 0 1 0 1 0 1 0

PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER PERIODO

9.2.1

MARZO AL PERIODO QUE SE INFORMA, NO HA SIDO NOMBRADO EL TITULAR DEL OIC DE LA SESEA. JUNIO AL PERIODO QUE SE INFORMA, NO HA SIDO NOMBRADO EL TITULAR DEL OIC DE LA SESEA. SEPTIEMBRE AL PERIODO QUE SE INFORMA, NO HA SIDO NOMBRADO EL TITULAR DEL OIC DE LA SESEA.

RAMO: 99 - SESEA

PROGRAMA: 218 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

# ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A UNA GESTIÓN PÚBLICA HONESTA Y AL SERVICIO DE LA GENTE MEDIANTE LA OPERACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.

PROPOSITO BAJA CALIFORNIA IMPLEMENTA UNA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL PARA EL COMBATE CONTRA LA CORRUPCIÓN, LO QUE AUMENTA LA EFECTIVIDAD DE LA ATENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | ANUAL | | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 5,453,033.16 | $ 5,453,033.16 | $ 2,547,801.39 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 82,029.00 | $ 82,029.00 | $ 50,507.27 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 199,150.00 | $ 184,650.00 | $ 40,669.61 |

FRANCISCO JAVIER REBELIN IBARRA FRANCISCO JAVIER REBELIN IBARRA RESPONSABLE DEL RAMO RESPONSABLE DEL PROGRAMA

RAMO: 99 SESEA

PROGRAMA: 218 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 131 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA COMISIÓN EJECUTIVA

ACTIVIDAD

208 FORTALECER LAS ACCIONES PARA FOMENTAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
| PROG. | REAL |
| PROYECTO DEL PROGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA ESTATAL PROGRAMA 1 0  ANTICORRUPCIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, ELABORADO. | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |

PEG

10.6.1

0 0 0 0 0 0 1 0

ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS CON LOS ÓRGANOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTATAL Y NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, Y LOS EJECUTORES DE LA POLÍTICA ESTATAL, REALIZADAS.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
| PROG. | REAL |
|  | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |

ACUERDO 4 2

1 1 1 0 1 1 1 0

PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER PERIODO

9.5.3

MARZO AL PERIODO QUE SE INFORMA, SE DIO CUMPLIMIENTO MEDIANTE ACUERDO DE SESIÓN ORDINARIA DEL 16 DE ENERO DE 2024, POR EL CUAL, EL COMITÉ COORDINADOR APRUEBA LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, ACUERDO PUBLICADO EN EL POE EL 22 DE MARZO DE 2024.

JUNIO SE PREVEE SU CUMPLIMIENTO EN EL MES DE JULIO, MEDIANTE ACUERDO DE APROBACIÓN DEL FORMATO DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES, POR EL COMITÉ COORDINADOR, POR LO QUE TENDRA COMO

CUMPLIDA LA META EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO.

SEPTIEMBRE AL PERIODO QUE SE INFORMA, SE DIO CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ACUERDO APROBADO EN 3RA SESION ORDINARIA DEL COMITE COORDINADOR, EN QUE SE ADOPTAN LOS FORMATOS APROBADOS POR EL CC SESNA DE DECLARACION DE SITUACION PATRIMONIAL, ASI COMO LOS DATOS DEL INSTRUCTIVO PARA SU LLENADO.